## Trang tính1
SE LeetCode
PA1 - Sprint 1 | Assignment | Member | Deadline | Note
| 1. Preliminary Problem Statement | Thương | 23h59p 2/11/2025 | - Xác định môi trường, ngôn ngữ, database
| 2. Proposed Solution | Tài | 23h59p 2/11/2025 | - Đưa ra các user story, các yêu cầu của khách hàng từ đó tạo nên các chức năng xung quanh những yêu cầu này. - Xác định loại kiến trúc phần mềm sẽ sử dụng (đọc trước slide) - Đưa ra cấu hình phần cứng tối thiếu để chạy phần mềm
| 3 & 4. Development Plan | An và Dương | 23h59p 2/11/2025 | Đưa ra theo từng phần như trong waterfall (2 người) (Có thể thay đổi sau)
| 5. Human Resources & Costing Plan | Thọ | 23h59p 2/11/2025
| 5. Tools setup |  | 23h59p 2/11/2025
| Jira & Trello | Mn | 23h59p 2/11/2025 | Cả nhóm làm
| Project planning | An | 23h59p 1/11/2025 | Chỉnh sửa file trước đã có
| Drive: | https://drive.google.com/drive/folders/1XvmhUuURciJHfFkwhbXrlPy0l1py_dPi?usp=sharing
PA2 - Sprint 2 | Assignment | Member | Deadline | Note
| 1. Problem Statement | Thương | 23h59p 16/11/2025 | Sơ bộ về đồ án, các công nghệ sẽ sử dụng
| 2. Requirements Overview | Tài | 23h59p 16/11/2025 | Làm về các stakeholders và vai trò của họ trong đồ án. Các requirement sẽ có trong bài như functional hoặc non - functional
| 3. Requirements Analysis | Dương, Thọ | 23h59p 16/11/2025 | Use case diagram và bảng use case
| 4. Prototype/Mockup | Thương, An | 23h59p 16/11/2025 | Sử dụng các công cụ để tạo bản demo giao diện
| Jira sign up and tutorial | All | 23h59p 14/11/2025
| Backend: | Thọ, Dương, An
| Frontend: | Thương, Tài
PA2 - Sprint 3 | Assignment | Member | Deadline | Note
| 1. Conceptual Model | Thương, Tài | 23h59p 1/12/2025
| 2. Architectural Design | An, Dương | 23h59p 1/12/2025
| 3. Data Design | Thương, Tài | 23h59p 1/12/2025 | Database
| 4. User Interface and User Experience Design | Thọ | 23h59p 1/12/2025 | Front-end
| Jira sign up and tutorial |  | 23h59p 1/12/2025